## 大数据平台测试相关问题库汇总
大数据平台测试相关问题库汇总
序号 | 涉及报文 | 相关字段 | 问题描述 | 问题分类 | 解决方案 | 解决情况 | 解决人 | 提出单位 | 提出时间
1 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 目前报送端不支持多报文打包上传，40张报文需每个文件单独上传，报送工作量较大，建议上传报文功能改造支持多报文打包上传。 | 系统问题 | 与科技公司沟通，待解决。 | 未解决 |  | 成都农商银行银行 | 9月12日周报
2 | 同业存单余额报文 | 无具体对应字段 | 同业存单余额报文是否只报负债端余额? 如果同时报送资产端的情况下 同业存单发生额的“存单发生类型”字段的值域只有：发行、到期兑付、提前支取；并未包括买入、卖出相关值域。 | 口径问题 | 同业存单余额报送负债端余额（发行的），资产端（买入的）的在债券持有余额报文中体现。 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 9月12日周报
3 | 同业存单余额报文 | 交易对手金融机构编码 | 同业存单余额报文的“交易对手金融机构编码”，业务反馈系统只有“交易对手金融机构名称” | 业务问题 | 已改为交易 | 已解决 |  | 成都银行 | 9月12日周报
4 | 委托贷款余额报文 委托贷款发生额报文 | 产品类别 | 委托贷款表的“产品类别”只有大类：“委托贷款”。 | 业务问题 | 自行按照报文中的分类进行细化。 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 9月12日周报
5 | 所有报文 | 客户证件类型 | 发文中证件类型不能覆盖行内所有客户证件类型，建议新增户口簿、驾驶证、临时身份证、其他证件等证件类型。 | 口径问题 | 户口簿、临时身份证等就对应到身份证、驾驶证不可作为开户证件不采集。 | 已解决 | 方怡 | 凉山州商业银行 | 9月12日周报
6 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 发文中未对报文进行业务描述，建议增加报文业务描述，明确报文业务数据采集口径。 | 口径问题 | 已有采集制度，里面有对应描述。 | 已解决 | 方怡 | 凉山州商业银行 | 9月12日周报
7 | 债券承销报文 | 无具体对应字段 | 债券承销报文中统计范围是否指银行作为主承销商、联席主承销商承销的债券相关信息。 | 口径问题 | 承销团成员也需填写 | 已解决 | 方怡 | 四川天府银行银行 | 9月12日周报
8 | 信贷合同报文 | 产品类型 | 信贷合同报文产品类型数据元数据类型为an3..7，最大长度7位，值域描述中的最大值域码值长度9位。建议将数据类型an3..7改为an3..10，最大长度10位。 | 口径问题 | 已更改 | 已解决 | 方怡 | 凉山州商业银行 | 0920周报
9 | 债券承销报文 | 债券类型 | 债券承销报文债券类型值域08-中期票据、08-集合票据的值域码值重复，建议更改码值以便区分。 | 系统问题 | 已更改 | 已解决 | 方怡 | 凉山州商业银行 | 0920周报
10 | 信贷合同报文 | 无具体对应字段 | 银承，贴现，融资性保函，信用证开立等有单独接口进行报送，是否还需在信贷合同中进行报送。 | 口径问题 | 无需在信贷合同中报送 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 0920周报
11 | 信贷合同报文 | 客户证件类型 | 信贷合同中的“客户证件类型”，码值中不包含个体工商户相关证件类型，如营业执照等。 | 口径问题 | 留存旧的营业执照，通知来将信息更新为统一社会信用代码。 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 0920周报、1101周报
12 | 担保物信息报文 | 贷款担保方式 | 担保物信息中“贷款担保方式”，该表是以担保合同区分担保方式,还是押品类型进行区分担保方式？同一个担保合同中（比如最高额担保）可能存在抵押和质押两种，如果抵押中存在房产抵押，是报送组合担保还是房地产抵押贷款？同时，抵押中存在房产和其他抵押物，是报送房地产抵押贷款还是其他抵押贷款？ | 口径问题 | 以押品类型区分担保方式，多种抵押方式报送组合担保；抵押物中同时存在房产抵押和其他抵押物报送房地产抵押贷款。 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 0920周报
13 | 委托贷款余额报文 委托贷款发生额报文 | 无具体对应字段 | 委托贷款余额报文和委托贷款发生额报文，是否包含公积金贷款。 | 口径问题 | 包含公积金贷款 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 0920周报
14 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 建议建立针对报文规范问题及时咨询与反馈渠道，能快速的针对反馈的问题进行回复与确认。 | 系统问题 | 建微信群进行沟通。 | 已解决 |  | 长城华西银行、泸州银行 | 0920周报
15 | 债券承销报文 | 无具体对应字段 | 债券承销由于当月没有业务发生，没有数据，报文上报时无法检测到空文件上报。 | 系统问题 | 可选择“本期无数据” | 已解决 |  | 攀枝花市商业银行 | 0920周报
16 | 同业存单余额报文 同业存单发生额报文 | 无具体对应字段 | 我行资金系统（发行同业存单（属于债券））与核心同业存单、大额存单属于不同产品，是上报核心同业存单、大额存单？ 反馈：按核心同业存单报 | 口径问题 | 同业存单余额报送负债端余额（发行的），资产端（买入的）的在债券持有余额报文中体现。 | 已解决 | 方怡 | 四川省农村信用社联合社 | 0920周报
17 | 授信合同报文 | 是否临时额度字段 | 授信合同----是否临时额度字段，临是额度的具体含义，是否有具体的业务场景？ 反馈：一般来说是信用卡 | 口径问题 | 一般来说是信用卡 | 已解决 | 方怡 | 四川省农村信用社联合社 | 0920周报
18 | 信贷合同报文 | 人民银行贷款专项监测标识 | 信贷合同----人民银行贷款专项监测标识，明确前6位，第6位表示是否涉林，这两项是什么意思？业务场景是什么？ 反馈：按照贷款投向，判断是否属于涉林贷款，前6位标签处理方式同上。 | 口径问题 | 按照贷款投向，判断是否属于涉林贷款，包括各类林业贷款，包括营造林贷款、国有林场多种经营贷款、自然保护区、森林（湿地公园）生态旅游贷款、公司加基地连农户（林业职工）类贷款、农户和林业职工个人贷款。适用范围包括但不限于C0007表。前6位标签处理方式同上。 | 已解决 | 方怡 | 四川省农村信用社联合社 | 0920周报
19 | 单位客户报文 | 单位客户类型 | 单位客户类型为社会团体、其他组织机构数据，统一社会信用代码、组织机构代码都为空，目前上报是按人行提供的对应特殊编号上报的，我们这边是否有这种编号？ 反馈：没有统一社会信用代码、组织机构代码的话，该字段就为空 | 口径问题 | 若单位客户类型为社会团体、其他组织机构数据没有统一社会信用代码、组织机构代码的话，该字段就为空。 | 已解决 | 方怡 | 四川省农村信用社联合社 | 0920周报
20 | 同业存余额报文 | 基准利率种类 | 同业存余额---基准利率种类，同业存单期限类型，期限小于一年的取Shibor,如果大于1年基准利率按人行给的基准利率种类的值域没有对应关系的，是否可以划分到03-其他？ 反馈：可以 | 口径问题 | 可以 | 已解决 | 方怡 | 四川省农村信用社联合社 | 0920周报
21 | 贴现余额报文 | 人民银行票据专项监测标识 | 贴现余额报表--人民银行票据专项监测标识，大部分标识取不到；开票企业证件类型及证件号取不到。 | 业务问题 | 以信贷或统计部门的各项专项贷款台账为依据进行判断 | 未解决 |  | 遂宁银行 | 0927周报
22 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 能否提供各个报文需要按照哪种时间方式报送，以及不同报送时间段，取数的业务口径。如授信合同、信贷合同、担保合同等，是否只报送月报，结清销户的不报送；票据、信用证开立报文、个人客户、单位客户、担保物信息等，是报送日、月、季、年的哪些报文，报送当期新开立的，还是报送截止当期所有的信息。 | 口径问题 | 已有采集制度，里面有对应描述。 | 已解决 | 方怡 | 遂宁银行 | 0927周报
23 | 单位客户报文 | 受益人名称 | 单位客户报文，收益人存在多个的，如何报送 | 口径问题 | 只填写一个，最终的那个。 | 已解决 | 徐磊 | 遂宁银行 | 0927周报
24 | 大额存单、同业存单报文 | 存单名称 | 大额存单、同业存单报文，存单名称为机构+代码，是否要转换为“XX金融机构股份有限公司XX年第XXX期同业/大额存单”的格式 | 口径问题 | 参照这个，不作强制要求。 | 已解决 | 方怡 | 遂宁银行 | 0927周报
25 | 信贷合同报文 | 存单名称 | 信贷合同报文—人民银行贷款专项监测标识，是否首贷户，按照是否在本行首次贷款填写？ | 口径问题 | 指客户是否为首次贷款。首次贷款指借款人在签订信贷合同时，人行征信系统显示该借款人未发生过信贷业务。 | 已解决 | 方怡 | 遂宁银行 | 0927周报
26 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 上报任务显示有误，部分报文上传处理成功后，处理成功条数和成功率依然显示为0 | 系统问题 | 与科技公司沟通，待解决。 | 未解决 |  | 泸州银行 | 0927周报
27 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 在群内及时反馈测试中遇到的问题，以便及时得到相应的指导 | 业务问题 | 已建立问题清单的腾讯文档，链接请查看群公告。 | 已解决 | 方怡 | 泸州银行 | 0927周报
28 | 信贷合同报文 | 个人住房按揭贷款购房总价 | “信贷合同报文”的“个人住房按揭贷款购房总价”，检核规则要求金额必须大于0，无个人住房按揭此处填写为空，检核不能通过。 | 系统问题 | 修改为可以为空 | 已解决 | 方怡 | 成都银行 | 0927周报
29 | 信贷合同报文 | 贷款用途 | 信贷合同报文、贷款余额报文和贷款发生额报文规定贷款用途字段数据长度anc1...100，因的行内款用途描述存在超100位长度说明，建议贷款通途字段长度更改为anc1...500。 | 系统问题 | 修改字段长度 | 已解决 | 方怡 | 凉山州商业银行 | 0927周报
30 | 信贷合同报文 | 担保合同编号 | 信贷合同报文系统中要求报送担保合同编号，而接口文件中已删除 | 系统问题 | 从系统中删除 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1011周报
31 | 个人客户报文 | 无具体对应字段 | 个人客户报文上报时，由于文件太大会报超出长度错误 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1011周报
32 | 授信合同报文 | 客户证件类型 | 授信合同报文中客户证件类型系统规则与接口文件不一致 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1011周报
33 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 无业务发生的报文，能否标记为无业务不报送，或者可以上传空文件 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 未解决 |  | 遂宁银行、攀枝花市商业银行 | 1011周报
34 | 同业存单余额报文 | 同业存单余额 | 同业存单余额为0，校验不通过 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1011周报
35 | 同业存单余额报文 | 交易对手金融机构编码 | 同业存单余额报文的“交易对手金融机构编码”，业务反馈系统只有“交易对手金融机构名称”（未解决） | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 成都银行 | 1011周报
36 | 信贷合同报文 | 个人住房按揭贷款购房总价 | “信贷合同报文”的“个人住房按揭贷款购房总价”，检核规则要求金额必须大于0，无个人住房按揭此处填写为空，检核不能通过。 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 成都银行 | 1011周报
37 | 大额存单余额报文 | 实际到期日期 | “大额存单余额”的实际到期日期，可填空。检核不能通过。 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 已解决 |  | 成都银行 | 1011周报
38 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 目前报文上传暂不支持压缩包上传，如客户信息类报文，上千万数据量上传需近1小时，望优化 | 系统问题 | 与科技公司沟通,每个报文单独压缩成包ZIP格式，统一上传。 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1011周报
39 | 贴现余额报文 | 人民银行票据专项监测标识 | 第22项有很多是需要判断的，比如是否央行科票通企业、是否军民融合企业、是否一带一路企业、是否双创企业等，目前系统中没有明确区分该类企业，请问怎么报送？ 或者能否给个这些企业的名单呢？ | 业务问题 | 以信贷或统计部门的各项专项贷款台账为依据进行判断 | 未解决 |  | 长城华西银行 | 1011周报
40 | 贴现发生额报文、余额报文 | 贴现类型 | 第14项贴现类型中，是否包括转贴现卖出、再贴现数据。 | 口径问题 | 贴现余额报文：金融机构截至统计时点办理且存续的每笔贴现和转贴现（含再贴现）。 以票据和回购协议为单位（买断式买入票据后，又做了质押式卖出回购操作需分别报送两笔余额数据，分别在贴现类型选择0201 买断式转贴现和020204质押式卖出回购票据），逐笔报送数据。 贴现发生额报文：金融机构在统计期间内办理的每笔贴现和转贴现（含再贴现）。 | 已解决 | 方怡 | 长城华西银行 | 1011周报
41 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 我行数据量大，且随着业务发展将持续增加。目前上传速度较慢、上传容易失败。因此，上传文件格式是否可以改为压缩文件（目前配置的是txt格式）；zip压缩不支持4G以上的文件，能否增加支持其他压缩方式，例如tar或tar.gz的压缩包。或可否考虑将单个报文拆分成多个报文上传。 | 系统问题 | 与科技公司沟通 | 未解决 |  | 新网银行 | 1018周报、1105周报、1122周报
42 | 个人客户报文 | 民族 | 国外客户民族没在值域范围内，请说明是否可不做填报 | 口径问题 | 在接口规范中已有说明 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
43 | 个人客户报文 | 是否是农户 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行、宜宾市商业银行、四川农信 | 1025周报
44 | 个人客户报文 | 人民银行个人信息专项监测标识 | 无法获取（“是否户主”该字段要素中需要“是否户主”，“是否农村户口”此要素在我行业务系统无法获取） | 业务问题 | 考虑是否删除 | 未解决 |  | 成都农商银行、凉山州商业银行、四川农信、四川新网银行 | 1025周报
45 | 个人客户报文 | 配偶证件类型 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川天府银行 | 1025周报
46 | 个人客户报文 | 配偶证件号码 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川天府银行 | 1025周报
47 | 个人客户报文 | 配偶姓名 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川天府银行 | 1025周报
48 | 个人客户报文 | 地区行政区划代码（个人家庭住址） | 无法获取，是否能够提供《统计用区划代码》（乐山市商业银行） | 业务问题 | 根据最新统计局公布的数据，在官网查看。 | 未解决 |  | 成都农商银行、乐山市商业银行、遂宁银行 | 1025周报
49 | 单位客户报文 | 特殊机构代码 | 目前行内单位信息无此要素 | 业务问题 | 若无可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行、自贡银行、四川农信、宜宾市商业银行 | 1025周报
50 | 单位客户报文 | 单位注册地址 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
51 | 单位客户报文 | 法人代表名称 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
52 | 单位客户报文 | 法人代表证件类型 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
53 | 单位客户报文 | 法人代表证件有效期限 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
54 | 单位客户报文 | 法人代表证件号码 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
55 | 单位客户报文 | 企业出资人经济成分 | 部分客户数据无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
56 | 单位客户报文 | 受益所有人名称 | 部分客户数据无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
57 | 单位客户报文 | 受益所有人证件类型 | 部分客户数据无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
58 | 单位客户报文 | 受益所有人证件有效期 | 部分客户数据无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
59 | 单位客户报文 | 受益所有人证件号码 | 部分客户数据无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
60 | 信贷合同报文 | 人民银行贷款专项监测标识 | 无法获取（成都农商行否首贷户，是否为扶贫小额信贷，是否绿色，是否涉林农信：第3位表示是否首贷户第5位表示是否绿色第6位表示是否涉林，新网银行是否首贷户） | 业务问题 | 以信贷或统计部门的各项专项贷款台账为依据进行判断 | 未解决 |  | 成都农商银行、四川农信、四川新网银行 | 1025周报
61 | 信贷合同报文 | 授信合同编号 | 部分无法获取（授信合同编号为空，如住房贷款合同，在我们行只有贷款合同，没有授信合同） | 口径问题 | 住房公积金类委托贷款无授信合同改为可以为空值 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川农信、遂宁银行 | 1025周报
62 | 贷款发生额扩展报文 | 借款人注册地编码 | 部分客户数据无法获取 | 口径问题 | 此项为必填项，客户开户时注册地址是必须录入的 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
63 | 贷款发生额扩展报文 | 人民银行贷款专项监测标识 | 否首贷户，是否为扶贫小额信贷，是否绿色，是否涉林无法获取 | 业务问题 | 以信贷或统计部门的各项专项贷款台账为依据进行判断 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
64 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现人代码 | 无法获取（目前在贴现的业务里，主要是同业客户，这种客户是没有存客户号的，无法获取相关客户信息） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
65 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 地区行政区划代码（贴现人注册所在地） | 无法获取（目前在贴现的业务里，主要是同业客户，这种客户是没有存客户号的，无法获取相关客户信息） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川天府银行 | 1025周报
66 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现人企业规模 | 无法获取（目前在贴现的业务里，主要是同业客户，这种客户是没有存客户号的，无法获取相关客户信息，无法获取（转贴现）） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行、四川天府银行 | 1025周报
67 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现人行业分类 | 无法获取（目前在贴现的业务里，主要是同业客户，这种客户是没有存客户号的，无法获取相关客户信息） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
68 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现人企业经济成分 | 无法获取（目前在贴现的业务里，主要是同业客户，这种客户是没有存客户号的，无法获取相关客户信息，四川天府银行：无法获取（转贴现）） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1025周报
69 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 人民银行票据专项监测标识 | 无法获取（成都农商银行：拼接的10个子要素，目前业务系统无法获取。成都银行：当该数据为“转帖现”业务数据时，建议可为空。长城华西：这部分值由于在客户录入的时候未对这些企业做区分，在核心业务系统中也没有该选项的录入，请问下这类应该怎么报送？ 是否都填否？或者能否给一个这类企业的名单进行匹配） | 业务问题 | 贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都农商银行、成都银行、长城华西银行、四川农信 | 1025周报、1101周报
70 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 委托贷款基金总额 | 无法获取（目前业务系统无法获取此字段值） | 业务问题 | 取消非空校验 | 已解决 |  | 成都农商银行、遂宁银行 | 1025周报
71 | 单位客户报文 | 受益所有人名称、受益所有人证件类型、受益所有人证件有效期、受益所有人证件号码 | 当“受益人”为多人的时候。建议用指定分割符分割。 | 业务问题 | 存在多个受益人时，报送最终受益人即企业的实际控制人。 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报
72 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 开票企业名称 | 无法获取（当该数据为“转帖现”业务数据时，建议可为空。长城华西银行：由于去年十一期间，各行需要根据票交所的安排，上线纸电票据交易融合，由于很多行当时还未上线票交所系统直连，对于转贴现业务，只能通过票交所客户端进行交易，再将客户端的交易清单导入行内票据系统进行流程审批和记账，清单中没有出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段，也无法获得背书次数。所以目前这段时间的转贴现数据是没有办法获得出票人证件类型、出票人代码、出票人名称字段 这几个字段的值， 我行票交所直连系统于今年7月13日正式上线，正式上线后这部分数据是可以取到的。请问下人行的老师，这部分数据我们应该怎么报送，这几个字段的值的校验可否放宽？不做非空校验。） | 业务问题 | 当贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都银行、长城华西银行 | 1025周报、1101周报
73 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 开票企业证件类型 | 无法获取（成都银行：当该数据为“转帖现”业务数据时，建议可为空。长城华西：由于去年十一期间，各行需要根据票交所的安排，上线纸电票据交易融合，由于很多行当时还未上线票交所系统直连，对于转贴现业务，只能通过票交所客户端进行交易，再将客户端的交易清单导入行内票据系统进行流程审批和记账，清单中没有出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段，也无法获得背书次数。所以目前这段时间的转贴现数据是没有办法获得出票人证件类型、出票人代码、出票人名称字段 这几个字段的值， 我行票交所直连系统于今年7月13日正式上线，正式上线后这部分数据是可以取到的。请问下人行的老师，这部分数据我们应该怎么报送，这几个字段的值的校验可否放宽？不做非空校验。遂宁银行：部分贴现业务无法取到开票企业证件类型。） | 业务问题 | 当贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都银行、长城华西银行、四川天府银行、遂宁银行 | 1025周报、1101周报
74 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 开票企业代码 | 无法获取（成都银行：当该数据为“转帖现”业务数据时，建议可为空。长城华西银行：由于去年十一期间，各行需要根据票交所的安排，上线纸电票据交易融合，由于很多行当时还未上线票交所系统直连，对于转贴现业务，只能通过票交所客户端进行交易，再将客户端的交易清单导入行内票据系统进行流程审批和记账，清单中没有出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段，也无法获得背书次数。所以目前这段时间的转贴现数据是没有办法获得出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段 这几个字段的值， 我行票交所直连系统于今年7月13日正式上线，正式上线后这部分数据是可以取到的。请问下人行的老师，这部分数据我们应该怎么报送，这几个字段的值的校验可否放宽？不做非空校验。遂宁银行：部分贴现业务无法取到开票企业证件号码。） | 业务问题 | 当贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 成都银行、长城华西银行、四川天府银行、遂宁银行 | 1025周报、1101周报
75 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 为了保证每个机构报送的数据频率一致，建议对每个报文列出报文类型，如个人客户等状态类报文应统一报送月末或季末时点数据，发生额等流水类报文应报送当月或当季发生的数据； | 口径问题 | 采集制度中有说明 | 已解决 |  | 攀枝花市商业银行 | 1025周报
76 | 所有报文 | 无具体对应字段 | 建议统一标记出各报文的主键，避免数据冗余 | 口径问题 | 采集制度中有说明 | 已解决 |  | 攀枝花市商业银行 | 1025周报
77 | 同业存单余额报文、同业存单发生额报文 | 同业存单期限类型 | 根据(中国人民银行公告[2013]第20号公布)，同业存单期限不超过1年，为1个月，3个月，6个月，9个月和1年，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价，目前规范中包含2年，3年的标准 | 业务问题 | 有一年以上的历史数据，暂保留。 | 已解决 |  | 攀枝花市商业银行 | 1025周报
78 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 收款人名称 | 由于去年十一期间，各行需要根据票交所的安排，上线纸电票据交易融合，由于很多行当时还未上线票交所系统直连，对于转贴现业务，只能通过票交所客户端进行交易，再将客户端的交易清单导入行内票据系统进行流程审批和记账，清单中没有出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段，也无法获得背书次数。所以目前这段时间的转贴现数据是没有办法获得出票人证件类型、出票人代码、出款人名称字段 这几个字段的值， 我行票交所直连系统于今年7月13日正式上线，正式上线后这部分数据是可以取到的。请问下人行的老师，这部分数据我们应该怎么报送，这几个字段的值的校验可否放宽？不做非空校验。 | 业务问题 | 当贴现类型为“转贴现”时，该字段可以为空 | 已解决 |  | 长城华西银行 | 1025周报
79 | 银行承兑汇票开立报文 | 人民银行票据专项监测标识 | 第2位表示是否“央行科票通”指定贴现窗口贴现的票据,1是，0否； 第3位表示是否军民融合企业,1是，0否； 第4位表示是否自贸区企业,1是，0否； 第5位表示是否绿色企业,1是，0否； 第6位表示是否一带一路企业,1是，0否； 第7位表示是否航空航天企业,1是，0否； 第8位表示是否双创企业,1是，0否； 这部分值由于在客户录入的时候未对这些企业做区分，在核心业务系统中也没有该选项的录入，请问下这类应该怎么报送？ 是否都填否？或者能否给一个这类企业的名单进行匹配 | 业务问题 | 删除该字段 | 已解决 |  | 长城华西银行、四川农信、自贡银行 | 1025周报
80 | 同业存单余额报文、同业存单发生额报文 | 存单协议代码 | 发文要求：一般由商业银行机构编码和担保合同编号构成，商业银行机构编码应按《金融机构编码规范》（JR/T 0124）规定。 反馈意义：一般由商业银行机构编码和同业存单协议代码构成，商业银行机构编码应按《金融机构编码规范》（JR/T 0124）规定。 | 业务问题 | 已修改定义 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报
81 | 信贷合同报文 | 个人住房按揭贷款总价 | 无法获取 | 业务问题 | 根据首付比例可以得出 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
82 | 信贷合同报文 | 个人住房按揭贷款类型 | 无法获取 | 业务问题 | 是否只能区分首套和非首套？根据实际情况补录 | 未解决 |  | 凉山州商业银行、四川农信 | 1025周报、1101周报
83 | 贷款发生额扩展报文 | 贷款用途 | 发文定义字段长度anc1..100，行内贷款用途数据长度大于该值。反馈意见：建议改为anc1..500 | 系统问题 | 已按建议修改长度 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报
84 | 银行承兑汇票开立报文 | 票据担保金额 | 发文要求：指金融机构承兑汇票开立时，担保人用以担保债权的金额。反馈意见：行内对银承无相关担保业务数据。 | 口径问题 | 一般都有保证金担保，票据担保类型选保证金 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报
85 | 个人客户报文 | 证件类型 | 原证件类型值域： 01 统一社会信用代码 02 组织机构代码 03 居民身份证 04 军官证 05 士兵证 06 护照 07 文职干部证 08 武警士兵证 09 港澳居民来往内地通行证 10 港澳居民居住证 11 台湾居民来往内地通行证 12 台湾居民居住证 13 外国人永久居留证 反馈意见：我行客户证件类型有： 1.身份证 2.临时身份证 3.户口簿 4.护照 5.军人士兵证 6.军官证 7.文职干部证 8.武警证 9.警官证 10.港澳居民来往内地通行证 11.台湾居民来往内地通行证 12.外国人永久居留证 驾驶证 13.统一社会信用代码 14.个体经营营业执照 15.企业法人营业执照 16.组织机构代码证 17.税务登记证 18.批文号码 19.各类证明 20.金融许可证 21.贷款卡号 22.事业单位法人证书 23.其他证件 等证件类型，建议新增其它证件类型选项。业务数据客户证件类型不能完全匹配 | 业务问题 | 增加“99其他证件类型”对应其他存量各类证件 | 已解决 |  | 凉山州商业银行、自贡银行 | 1025周报
86 | 单位客户报文 | 证件类型 | 原证件类型值域： 01 统一社会信用代码 02 组织机构代码 03 居民身份证 04 军官证 05 士兵证 06 护照 07 文职干部证 08 武警士兵证 09 港澳居民来往内地通行证 10 港澳居民居住证 11 台湾居民来往内地通行证 12 台湾居民居住证 13 外国人永久居留证 反馈意见：我行客户证件类型有： 1.身份证 2.临时身份证 3.户口簿 4.护照 5.军人士兵证 6.军官证 7.文职干部证 8.武警证 9.警官证 10.港澳居民来往内地通行证 11.台湾居民来往内地通行证 12.外国人永久居留证 驾驶证 13.统一社会信用代码 14.个体经营营业执照 15.企业法人营业执照 16.组织机构代码证 17.税务登记证 18.批文号码 19.各类证明 20.金融许可证 21.贷款卡号 22.事业单位法人证书 23.其他证件 等证件类型，建议新增其它证件类型选项。 | 业务问题 | 增加“99其他证件类型”对应其他存量各类证件 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报
87 | 授信合同报文 | 证件类型 | 原证件类型值域： 01 统一社会信用代码 02 组织机构代码 03 居民身份证 04 军官证 05 士兵证 06 护照 07 文职干部证 08 武警士兵证 09 港澳居民来往内地通行证 10 港澳居民居住证 11 台湾居民来往内地通行证 12 台湾居民居住证 13 外国人永久居留证 反馈意见：我行客户证件类型有： 1.身份证 2.临时身份证 3.户口簿 4.护照 5.军人士兵证 6.军官证 7.文职干部证 8.武警证 9.警官证 10.港澳居民来往内地通行证 11.台湾居民来往内地通行证 12.外国人永久居留证 驾驶证 13.统一社会信用代码 14.个体经营营业执照 15.企业法人营业执照 16.组织机构代码证 17.税务登记证 18.批文号码 19.各类证明 20.金融许可证 21.贷款卡号 22.事业单位法人证书 23.其他证件 等证件类型，建议新增其它证件类型选项。 | 业务问题 | 增加“99其他证件类型”对应其他存量各类证件 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1025周报
88 | 个人精准扶贫报文 | 贴息金额 | 因各地贴息流程、贴息方式、贴息周期不一致，贫困户名录变动频繁等原因，导致扶贫贷款基数不稳定，再加上系统暂不能提取贴息资金，只能靠行社手工填报，因此按月更新难度大 | 业务问题 | 待讨论 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
89 | 个人精准扶贫报文 | 贴息金额 | 因各地贴息流程、贴息方式、贴息周期不一致，贫困户名录变动频繁等原因，导致扶贫贷款基数不稳定，再加上系统暂不能提取贴息资金，只能靠行社手工填报，因此按月更新难度大 | 业务问题 | 待讨论 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
90 | 债券承销报文 | 债券发行人证件类型 | 无法获取（我行现状当债券类型为政府债时，债券发行人证件类型、债券发行人代码都为空，遂宁银行：分销债券时，无法获取） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 四川农信、遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
91 | 债券承销报文 | 债券发行人代码 | 无法获取（我行现状当债券类型为政府债时，债券发行人证件类型、债券发行人代码都为空，遂宁银行：分销债券时，无法获取） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 四川农信、遂宁银行 | 1025周报
92 | 债券承销报文 | 债券发行人主体行业类别 | 无法获取（四川天府银行：债券持仓中交易系统本身没有发行人行业类别，从wind数据库提取的数据分类标准为申万行业分类、证监会行业分类和wind行业分类，与《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准不一致，对应关系较为模糊，有交叉和缺失等，该数据提取困难。遂宁银行：分销债券时，无法获取） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 四川农信、遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
93 | 债券承销报文 | 地区行政区划代码（债券发行人注册所在地） | 无法获取（目前业务系统未存此字段，遂宁银行：分销债券时，无法获取） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 四川农信、遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
94 | 授信合同报文 | 授信合同编号 | 目前系统没有授信合同编号，只是存在授信协议编号，授信协议编号是随机生成的编码。是唯一标识 | 业务问题 | 无授信合同编号填写授信协议编号 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
95 | 信贷合同报文 | 授信合同编号 | 目前系统没有授信合同编号，只是存在授信协议编号，授信协议编号是随机生成的编码。是唯一标识 | 口径问题 | 没有授信合同编号可填授信协议编号，保证唯一性 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
96 | 担保物信息报文 | 是否政府担保基金 | 目前业务系统未存此字段 | 业务问题 | 以信贷或统计部门的各项专项贷款台账为依据进行判断 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
97 | 单位客户报文 | 营业执照注册号 | 指标描述的第2条前后矛盾。已三证合一为空，已三证合一为统一社会信用代码；营业执照注册号可以直接取值为空？因为未三证合一报组织机构代码，已三证合一报统一社会信用代码？ | 业务问题 | 未三证合一的，以组织机构代码证为主，次之营业执照，最后是其他证件类型，不能全部同时为空值 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
98 | 单位客户报文 | 纳税人识别号 | 部分无法获取 | 业务问题 | 未三证合一的，以组织机构代码证为主，可以为空 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
99 | 单位客户报文 | 无具体对应字段 | 单位客户组织机构代码统一社会信用代码都为空。我行目前报送处理方式：如果是村委会开户没有组织机构代码或者统一社会信用代码，就用保留字“QS0000001”。，确认报送货币信贷明细数据单位客户报文报送对于组织机构和统一社会信用代码都为空情况如何处理？ | 业务问题 | 新增“其他证件类型字段” | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
100 | 单位客户报文 | 地区行政区划代码（单位注册地） | 存款业务系统是9位，贷款业务系统为12位，对于不足12位情况后面补零占位 | 业务问题 | 暂根据系统实际情况填写6-9位地区行政代码，后面以0填充补足12位 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
101 | 专项债券支持特定领域发展情况报文 | 无具体对应字段 | 我行发行的债券是普通金融债，未细化资金来源、用途； | 业务问题 | 根据相应贷款台账来报送，没有就报空表 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
102 | 存款发生额报文 | 存款人代码 | 存款人代码单位活期存款和活期储蓄存款两个产品类别下的存款汇总报送，该字段为空？存款人代码是证件信息，单位活期存款和活期储蓄存款两个产品类别下为空？ | 口径问题 | 活期存款按金融机构汇总报送，存款人代码为空。 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
103 | 存款发生额报文 | 存款协议代码 | 指标描述信息不准确？是不是缺少“单位活期存款和活期储蓄存款两个产品类别下的存款汇总报送，该字段为空。”描述 | 口径问题 | 已增加相应描述 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
104 | 产业精准扶贫报文 | 是否贴息、贴息金额 | 我行目前报送人行的明细表中没有是否贴息、贴息金额字段； | 业务问题 | 根据实际贴息台账进行判断，若无则选“0 否”，贴息金额填0. | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
105 | 产业精准扶贫报文 | 地区行政区划代码（金融机构注册地） | 地区行政区编码采用《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）6位行政县（区）级数字，不含市辖区 | 口径问题 | 暂根据系统实际情况填写6-9位地区行政代码，后面以0填充补足12位 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
106 | 产业精准扶贫报文 | 地区行政区划代码（产业精准扶贫客户所在地） | 地区行政区编码采用《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）6位行政县（区）级数字，不含市辖区 | 口径问题 | 暂根据系统实际情况填写6-9位地区行政代码，后面以0填充补足12位 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
107 | 产业精准扶贫报文 | 地区行政区划代码（项目所在地） | 目前报送人行的明细表中没有地区行政区划代码（项目所在地）字段。 | 业务问题 | 删除该字段 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
108 | 产业精准扶贫报文 | 企业规模 | 有CS05非企业单位映射到CS99 | 口径问题 | 有CS05非企业单位映射到C99 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
109 | 项目精准扶贫报文 | 是否贴息、贴息金额 | 我行目前报送人行的明细表中没有是否贴息、贴息金额字段； | 业务问题 | 以贷款贴息台账为依据提取相关信息 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
110 | 项目精准扶贫报文 | 地区行政区编码（金融机构注册地） | 地区行政区编码采用《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）6位行政县（区）级数字，不含市辖区； | 业务问题 | 暂根据系统实际情况填写6-9位地区行政代码，后面以0填充补足12位 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
111 | 项目精准扶贫报文 | 地区行政区划代码（项目所在地） | 地区行政区划代码（项目所在地）不存在 | 业务问题 | 这个字段在项目扶贫台账中有，需要报送 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
112 | 项目精准扶贫报文 | 项目编号、项目名称 | 部分无法获取（有些无编号、有些无名称） | 业务问题 | 这个字段在项目扶贫台账中有，需要报送 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
113 | 项目精准扶贫报文 | 企业规模 | 有CS05非企业单位映射到C99 | 口径问题 | 有CS05非企业单位映射到CS99 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
114 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 无具体对应字段 | 我行雅安行社住房公积金委托贷款是走公积金中心的系统，未走行内贷款业务系统 | 业务问题 | 取不到数吗？ | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
115 | 授信合同报文 | 授信类型、是否循环额度 | 无法获取 | 业务问题 | 若为统一授信可以为空 | 已解决 |  | 四川农信 | 1025周报
116 | 重点项目资金平衡监测表发生额报文 | 无具体对应字段 | 确认报送项目清单 | 系统问题 | 在大数据平台中加入公共资料展示模块 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
117 | PPP重点项目融资情况报文 | 无具体对应字段 | 确认报送项目清单 | 系统问题 | 在大数据平台中加入公共资料展示模块 | 未解决 |  | 四川农信 | 1025周报
118 | 债券持有报文 | 债券发行人代码 | 无法获取 | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报、1101周报
119 | 债券持有报文 | 债券发行人控股类型 | 无法获取 | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报、1101周报
120 | 债券持有报文 | 债券发行人主体行业类别 | 无法获取 | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报、1101周报
121 | 债券持有报文 | 债券发行人生产经营情况 | 无法获取 | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报、1101周报
122 | 债券持有报文 | 债券发行人证件类型 | 无法获取 | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行 | 1025周报、1101周报
123 | 债券持有报文 | 债券交易方式 | 无法获取（目前业务系统未记录此字段） | 业务问题 | 已取消强制非空校验 | 已解决 |  | 成都银行/四川农信 | 1025周报、1101周报
124 | 个人客户报文 | 学位 | 建部分无法获取，业务数据大量客户的学位不在此范围内，议增加码值：其他 | 口径问题 | 若无对应取值可以为空 | 已解决 |  | 乐山市商业银行、宜宾市商业银行、自贡银行 | 1025周报
125 | 单位客户报文 | 企业出资人经济成分 | 码值转换中，既有大类，又有细类，建议只保留细类 | 口径问题 | 请尽量映射到细类 | 已解决 |  | 乐山市商业银行 | 1025周报
126 | 个人客户报文 | 配偶相关字段 | 当客户为未婚时：配偶信息为空，但是导入会报错，报该字段不能够为空。建议：该字段是否为空的校验应该联动客户婚姻状态字段。 | 系统问题 | 该字段是否为空的校验应该联动客户婚姻状态字段。 | 已解决 |  | 乐山市商业银行 | 1025周报
127 | 信贷合同报文 | 用途部分数据超长 | 只截取前15个字符显示 | 系统问题 | 与科技公司沟通，待解决。 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1025周报
128 | 个人客户报文 | 长度错误 | 文件太大报长度错误 | 系统问题 | 原因是字段长度超出限制，已改相关数据格式 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1025周报
129 | 个人客户报文 | 个人证件类型 | 港澳居民来往内地通行证、港澳居民居住证、台湾居民来往内地通行证、台湾居民居住证，能否设置为港、澳、台居民身份证及港澳台居民居住证。 | 业务问题 | 请单独区分 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
130 | 个人客户报文 | 学历 | 部分无法获取（存款类客户暂无法获取） | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
131 | 单位客户报文 | 纳税人识别号、单位电子邮箱、企业出资人经济成分 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
132 | 同业存单余额报文、同业存单发生额报文 | 存单协议代码 | 建议改为“存单发行代码”，发行代码是存单发行成功后，全国银行间同业拆借中心交易系统生成的存单唯一代码。 | 业务问题 | 已修改定义 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
133 | 同业存单余额报文、同业存单发生额报文 | 存单发行规模 | 建议定义为存单实际发行规模，实际发行较计划发行更具统计意义 | 业务问题 | 填报年度报备的发行计划规模 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
134 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 付款行金融机构编码 | 无法获取 | 业务问题 | 已改为付款行金融机构名称 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
135 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现业务发生日期 | 转贴现发生日期应为转贴现日或回购业务即期日 | 口径问题 | 已经增加了说明 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
136 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴现利率 | 转贴现贴现理利率应为转贴现利率或回购业务即期利率 | 口径问题 | 已经增加了说明 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
137 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 贴入/贴出标识 | 直贴业务暂无法获取 | 口径问题 | 直贴选择“贴入” | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
138 | 贴现余额报文、贴现发生额报文 | 背书转让次数 | 无法获取（遂宁银行贴现业务,无法取到背书转让次数） | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
139 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 属性标识 | 单位委托贷款没有选择项 | 业务问题 | 个人贷款需标识个体工商户、小微企业主和其他个人贷款等类别，如不需标识则记录为空值 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
140 | 债券承销报文 | 债券发行人控股类型 | 无法获取（债券持仓中交易系统本身没有发行人控股类型，如果从wind数据库提取数据，但是提取的数据不是按照《贷款统计分类及编码》（JR/T 0135-2016）进行划分的控股类型，且差异较大难以对应,该数据提取困难。遂宁银行：分销债券时，无法获取） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 四川天府银行、遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
141 | 再贷款使用情况报文 | 带动贫困人口数 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 口径问题 | 非扶贫再贷款该字段为空 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
142 | 再贷款使用情况报文 | 再贷款合同编号 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 业务问题 | 再贷款合同编号是必填项 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
143 | 再贷款使用情况报文 | 再贷款发放模式 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 业务问题 | 支小再贷款也分为这两种模式，依据贷款台账填报 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
144 | 再贷款使用情况报文 | 带动建档立卡贫困户方式 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 业务问题 | 非扶贫再贷款该字段为空 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
145 | 再贷款使用情况报文 | 定点扶贫领域类型 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 业务问题 | 非扶贫再贷款该字段为空 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
146 | 再贷款使用情况报文 | 贷款划型细项 | 暂无法获取（暂无扶贫再贷款业务） | 业务问题 | 非扶贫再贷款该字段为空 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
147 | PSL已抵押资产清单报文 | 是否涉诉/仲裁、金融机构编码、贷款借据编码、是否被质押/冻结、近一年是否有违法/违约/黑名单记录、项目名称 | 暂无PSL相关业务 | 系统问题 | 将PSL的报文仅推给国开行、农发行和进出口银行。 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
148 | 抵押补充贷款清单报文 | 贷款借据编码、信贷合同签约日期、项目名称、项目所在地、项目总合同金额、实际用款单位、抵押补充贷款累计支付金额 | 暂无PSL相关业务 | 系统问题 | PSL报表仅推送国开、农发、进出口银行 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
149 | 个人客户报文 | 户籍所在地 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
150 | 个人客户报文 | 民族 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
151 | 单位客户报文 | 统一社会信用代码 | 根据存贷标准化全量统计制度，部分如村委会等存款客户无社会统一信用代码，证件为政府部门批文，建议针对此类客户置空或新增码值。 | 业务问题 | 新增“其他证件类型字段” | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
152 | 单位客户报文 | 法人代表证件有效期限 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
153 | 单位客户报文 | 法人代表证件类型 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
154 | 单位客户报文 | 法定代表人证件号码 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
155 | 单位客户报文 | 企业出资人经济成分 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
156 | 单位客户报文 | 企业经营范围 | 无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
157 | 单位客户报文 | 注册资本 | 分行、支行等客户无注册资本，是否填写总公司注册资本或为空？ | 口径问题 | 填总公司注册资本 | 已解决 |  | 四川新网银行 | 1025周报
158 | 个人客户报文 | 学位 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
159 | 个人客户报文 | 婚姻状况 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
160 | 个人客户报文 | 是否是农户 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 四川天府银行 | 1025周报
161 | 个人客户报文 | 个人证件有效期 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
162 | 个人客户报文 | 地区行政区划代码 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
163 | 个人客户报文 | 户籍所在地 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报
164 | 个人客户报文 | 家庭住址 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
165 | 单位客户报文 | 单位证件有效期限 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
166 | 单位客户报文 | 单位成立日期 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
167 | 单位客户报文 | 注册资本币种 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
168 | 单位客户报文 | 注册资本 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
169 | 单位客户报文 | 法人证件到期日期 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
170 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 贷款质量 | 无法获取（我行委托贷款业务等表外业务，不一定有五级分类信息，部分合同无法取到。能否置空？） | 业务问题 | 补充贷款质量信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
171 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 委托贷款基金总额 | 部分无法获取（我行委托贷款业务不录入该字段，无法取到。） | 业务问题 | 取消非空校验 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
172 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 授信金额 | 部分无法获取（我行有些小额贷款业务没有授信合同,无法取到授信金额。） | 业务问题 | 委托贷款余额和发生额本来就没有这个字段。 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
173 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 贷款实际投向 | 无法获取（我行委托贷款业务，不录入投向信息。能否置空？） | 业务问题 | 补充相关信息 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
174 | 委托贷款余额报文、委托贷款发生额报文 | 属性标识 | 只有个人贷款才需要填写该字段，对公贷款不填写。目前的校验系统该值不能为空。请修改该字段校验 | 系统问题 | 联系科技公司修改 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
175 | 同业存单余额报文、同业存单发生额报文 | 存单余额 | 单月结清的存单余额为0，目前无法通过校验。请修改校验规则 | 系统问题 | 已联系科技公司修改 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
176 | 债券承销报文 | 债券发行金额 | 无法获取（我行分销债券时，无法取到债券发行规模；请问我行分销债券的业务是否也报送？） | 业务问题 | 增加“是否主承销商”，非主承销商可以为空 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1025周报
177 | 个人客户报文 | 个人单位名称 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 宜宾市商业银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
178 | 个人客户报文 | 个人单位地址 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 宜宾市商业银行、凉山州商业银行 | 1025周报、1101周报
179 | 单位客户报文 | 单位电子邮箱 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 宜宾市商业银行 | 1025周报
180 | 单位客户报文 | 注册资本 | 部分无法获取 | 业务问题 | 暂只不收存款类客户信息 | 已解决 |  | 宜宾市商业银行 | 1025周报
181 | 单位客户报文 | 营业执照注册号 | 工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证号码，已“三证合一”的为统一社会信用代码报文要求18位数，但业务数据大于18位（如：事证第****号） | 业务问题 | 新增“其他证件类型字段” | 已解决 |  | 自贡银行 | 1025周报
182 | 债券承销报文 | 债券发行人代码 | 债券代码包含字母无法上报 | 系统问题 | 数据格式为an1..9，可以包含字母 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1101周报
183 | 信贷合同报文、贷款余额扩展报文、贷款发生额扩张报文 | 贷款实际投向 | 无法取到细项，建议改为大类 | 业务问题 | 已开始报送的标准化调统存贷款已取到小类，请按要求报送 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1101周报
184 | 债券承销报文 | 债券承销发行人评级 | 部分无法获取（四川天府银行)、无法获取（自贡银行） | 业务问题 | 请补录相关数据 | 已解决 |  | 四川天府银行、自贡银行 | 1101周报
185 | 债券承销报文 | 债项评级 | 部分无法获取（四川天府银行)、无法获取（自贡银行） | 业务问题 | 请补录相关数据 | 已解决 |  | 四川天府银行、自贡银行 | 1101周报
186 | 金融机构信息补充表报文 | 经度、纬度 | 该字段系统校验规则有问题 | 系统问题 | 请截图发工作群 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1105周报
187 | 贷款余额扩展报文 | 贷款用途 | 因为报送的是全量数据，部分老数据贷款用途为空。 | 业务问题 | 请补录相关数据 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1105周报
188 | 贷款余额扩展报文、贷款发生额扩展报文 | 授信金额 | 授信金额与与授信合同重复 | 业务问题 | 删除该字段 | 已解决 |  | 泸州银行 | 1105周报
189 | 金融机构信息补充表报文 |  | 显示1064SQL语法错误 | 系统问题 | 请截图发工作群 | 待解决 |  | 泸州银行 | 1105周报
190 | 贷款余额扩展报文、贷款发生额扩展报文 |  | 所有字段相同 | 业务问题 | 贷款余额扩展报文要求报送截至统计时点存续的每笔贷款，贷款发生额报文要求报送金融机构在统计期间内发放、收回的每笔贷款。 | 已解决 |  | 成都银行 | 1105周报
191 | 存款余额扩展报文 |  | 无余额字段，单位活期存款和活期储蓄存款两个产品类别下的存款汇总报送，这里的汇总指的是存款余额汇总？还是存款产品类型汇总？还是存款客户汇总？还是存款其他汇总？ | 业务问题 | 暂不采集活期存款信息，以存款协议为粒度采集存款信息。 | 已解决 |  | 成都银行 | 1105周报
192 | 贷款余额扩展报文、贷款发生额扩展报文 |  | 数据粒度：是客户级？还是合同级？还是借据级？ | 业务问题 | 借据级 | 已解决 |  | 成都银行 | 1105周报
193 | 单位客户报文 |  | 单位客户报文中的纳税人识别号字段，行内业务数据存在大于发文要求长度的数据，建议增加字段长度 | 业务问题 | 根据相关制度，纳税人识别号最长为20位，请核实。 | 已解决 |  | 凉山州商业银行 | 1105周报
194 | 创业担保清单报文 | 创业担保借款主体类型 | 字段“创业担保借款主体类型”目前在我行信贷无法获取准确值，存在取数难度。 | 业务问题 | 根据现有台账尽量识别 | 已解决 |  | 成都农商银行 | 1105周报
195 | 所有报文 |  | 多个报文有空值情况，建议人行明确报送规范（是否必须非空）或提供标准默认值 | 业务问题 | 若非报文中说明该字段可以为空，则为必填项，需要补录。 | 已解决 |  | 四川省农村信用社联合社银行 | 1105周报
196 | 债券持有报文 |  | 目前要求按照单张债券报送。业务中每个持仓交易都包含百万级的债券张数，数据量过大。能否按照债券的总数报送？如金额10亿的持仓，卖出了5亿，就报送5亿持有，5亿卖出两条数据。 | 业务问题 | 以债券代码为单位，汇总报送，不再单张报送。 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1122周报
197 | 债券持有报文、债券承销报文 | 债券代码 | 债券持有、债券承销报文的债券代码字段，目前校验要求为长度1-9位。业务中发现有编号10位长度的，能否修改校验要求。 | 业务问题 | 将债券代码字段长度统一改为an1..20 | 已解决 |  | 遂宁银行 | 1122周报
198 | 金融机构信息补充表报文 | 经度、纬度 | 金融融机构信息补充表报文的“经度”和“纬度”长度为10，长度不够。 | 业务问题 | 已统一修改为an3..11，按给定格式报送 | 已解决 |  | 成都银行 | 1129周报
199 | 所有报文 |  | DIS系统自2019年11月23日开始上传的报文校验通过后最终处理状态只能到“文件上传处理成功”无法变更为“文件装载处理成功”。 | 系统问题 | 已反馈科技公司 | 待解决 |  | 绵阳市商业银行 | 1129周报
200 | 金融机构信息补充表报文 | 第十大股东 | 金融机构信息补充表，要求录入前十大股东，如第十大股东由多个单位并列，系统中应怎么录入？ | 业务问题 | 录入其中一个就行 | 已解决 |  | 雅安市商业银行 | 1206周报
201 | 信用证开立报文 |  | 攀枝花市商业银行无相关业务 | 业务问题 | 锁定任务 | 待解决 |  | 攀枝花市商业银行 | 1213周报
202 | 个人客户 信贷合同 授信合同 |  | 多次尝试重置上传3个大报文，均无法通过校验环节 | 系统问题 | 与科技公司沟通，待解决。 | 待解决 |  | 新网银行 | 1213周报
203 | 贷款发生额扩展报文 |  | 贷款发生额扩展报文 借款人注册地编码 提出的解决方案中说“此项为必填项，客户开户时注册地址是必须录入的”，规范文档中说“客户若为个人客户，则无需填写，该字段为空”以哪一个为主？ | 口径问题 | 以接口规范为准 | 已解决 |  | 乐山市商业银行 | 1213周报
204 | 全部报文 |  | 建议人行明确报送规范（是否必须非空）或提供标准默认值，暂无其他新增问题。 | 系统问题 | 195条已明确提出解决方案。 |  |  | 四川省农村信用社联合社银行 | 1213周报